

# Центральный банк Российской Федерации

# (Банк России)

## 

### П Р И К А З

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата/Номер (Не удалять) |

г. Москва

|  |
| --- |
| О проведении работ по внедрению  выпусков программного обеспечения  в 2023-2025 годах |

В целях обеспечения бесперебойного функционирования использующихся в платежной системе Банка России автоматизированных систем

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Структурным подразделениям центрального аппарата Банка России, при необходимости развития Региональной автоматизированной банковской информационной системы (далее – РАБИС-НП), Специализированной автоматизированной банковской системы (далее – САБС), подсистемы «Операционный день ОПЕРУ-1» (далее – ОД ОПЕРУ-1), направлять в Департамент информационных технологий утвержденные функциональные требования или дополнения к функциональным требованиям (далее при совместном упоминании - ФТ) на изменение программного обеспечения указанных автоматизированных систем и определять источник их финансирования с учетом следующих сроков плановых выпусков обновлений:

31 октября 2022 года (выпуск ПО 2/2023);

3 июля 2023 года (выпуск ПО 1/2024);

29 декабря 2023 года (выпуск ПО 2/2024);

1 июля 2024 года (выпуск ПО 1/2025).

1. Департаменту информационных технологий (Кахруманова З.Н.):
   1. Обеспечить доработку программного обеспечения РАБИС-НП, САБС, ОД ОПЕРУ-1 в следующие сроки:

выпуск ПО 2/2023 – до 27 марта 2023 года;

выпуск ПО 1/2024 – до 27 ноября 2023 года;

выпуск ПО 2/2024 – до 27 мая 2024 года;

выпуск ПО 1/2025 – до 25 ноября 2024 года.

* 1. Организовать проведение комплексного тестирования   
     РАБИС-НП, САБС, ОД ОПЕРУ-1 и других систем в части взаимодействия с платежной системой Банка России, в следующие сроки:

выпуск ПО 2/2023 – с 26 июня 2023 года;

выпуск ПО 1/2024 – с 22 января 2024 года;

выпуск ПО 2/2024 – с 22 июля 2024 года;

выпуск ПО 1/2025 – с 27 января 2025 года.

* 1. Обеспечить внедрение в постоянную эксплуатацию выпусков ПО в следующие сроки:

выпуск ПО 2/2023 – до 25 сентября 2023 года;

выпуск ПО 1/2024 – до 18 марта 2024 года;

выпуск ПО 2/2024 – до 23 сентября 2024 года;

выпуск ПО 1/2025 – до 24 марта 2025 года.

1. Структурным подразделениям центрального аппарата Банка России при планировании и реализации проектов с ИТ-составляющей, затрагивающих программное обеспечение РАБИС-НП, САБС, ОД ОПЕРУ-1, а также других систем в части взаимодействия с РАБИС-НП, САБС или ОД ОПЕРУ-1:

учитывать сроки подготовки ФТ, определенные пунктом 1 приказа.

учитывать сроки доработки и внедрения программного обеспечения, определенные пунктом 2 приказа;

проводить тестирование сопровождаемых систем во взаимодействии с РАБИС-НП и ОД ОПЕРУ-1 на стенде совмещенного тестирования (либо на специализированных стендах);

предоставлять подтверждение готовности программного обеспечения смежных систем к взаимодействию с внедряемым выпуском, не позднее 5 рабочих дней до планового срока внедрения выпуска в промышленную эксплуатацию в Департамент информационных технологий и Региональный центр развития «Казань» в Отделении-НБ Республика Татарстан.

1. Региональному центру развития «Казань» в Отделении-НБ Республика Татарстан (Третьяков Р.В.) не позднее 3 рабочих дней до внедрения выпуска в постоянную эксплуатацию обеспечить подготовку и направление сводного отчета о результатах тестирования версии выпуска РАБИС-НП, в котором содержатся сводные сведения о составе выпуска, видах и результатах проведенного тестирования, сведения о результатах комплексного и интеграционного тестирования, имеющихся ограничениях тестирования, выводы и рекомендации на утверждение в Департамент информационных технологий.
2. Департаменту информационных технологий (Кахруманова З.Н.) организовать разработку и утверждение для каждого выпуска ПО, указанного в пункте 2 приказа, регламентов внедрения программного обеспечения РАБИС-НП и САБС в структурных подразделениях Банка России (далее – Регламенты) и обеспечить их направление в соответствующие структурные подразделения центрального аппарата, территориальные учреждения Банка России не позднее чем за семь календарных дней до даты внедрения в постоянную эксплуатацию соответствующего выпуска ПО.
3. Департаменту безопасности Банка России (Петрищев С.В.) обеспечить доработку действующих (разработку новых при необходимости) унифицированных конфигураций средств защиты информации, применяемых в подразделениях Банка России (далее – УК СЗИ) на 2024 и 2025 год, и их направление на тестирование в Департамент информационных технологий в срок до 1 марта 2023 года (на 2024 год) и до 1 марта 2024 года (на 2025 год).
4. Департаменту информационных технологий (Кахруманова З.Н.) совместно с Департаментом безопасности Банка России (Петрищев С.В.) обеспечить тестирование УК СЗИ в срок до 1 сентября 2023 года (на 2024 год) и до 1 сентября 2024 года (на 2025 год).
5. Департаменту безопасности Банка России (Петрищев С.В.) совместно с Департаментом информационных технологий (Кахруманова З.Н.) организовать применение прошедших тестирование УК СЗИ в подразделениях Банка России в срок до 1 декабря 2023 года (на 2024 год) и до 1 декабря 2024 года (на 2025 год).
6. Структурным подразделениям ЦА БР, территориальным учреждениям, полевым учреждениям Банка России по согласованию с Департаментом информационных технологий:
   1. Обеспечить проведение работ по внедрению в постоянную эксплуатацию выпусков ПО:

в структурных подразделениях центрального аппарата Банка России, полевых учреждениях Банка России – 22 сентября 2023 года (выпуск 2/2023), 15 марта (выпуск 1/2024), 20 сентября (выпуск 2/2024) 2024 года и 21 марта 2025 года (выпуск 1/2025), при необходимости – 23 сентября 2023 года (выпуск 2/2023), 16 марта (выпуск 1/2024), 21 сентября (выпуск 2/2024) 2024 года и 22 марта 2025 года (выпуск 1/2025);

в территориальных учреждениях Банка России – 23 сентября 2023 года (выпуск 2/2023), 16 марта (выпуск 1/2024), 21 сентября (выпуск 2/2024) 2024 года и 22 марта 2025 года (выпуск 1/2025).

* 1. Определить даты проведения работ по обновлению УК СЗИ и обеспечить их проведение с учетом пункта 8 приказа.

1. Территориальным учреждениям Банка России для подразделений, действующих в их составе, определить с учётом пунктов 2.3   
   и 9 приказа даты проведения работ по внедрению в постоянную эксплуатацию выпусков ПО и УК СЗИ и обеспечить их выполнение.
2. Структурным подразделениям ЦА БР, территориальным учреждениям, полевым учреждениям Банка России проводить работы по внедрению выпусков ПО, указанные в пунктах 9 и 10 приказа, в соответствии с Регламентами.
3. Региональному центру развития «Казань» в Отделении-НБ Республика Татарстан (Третьяков Р.В.), Департаменту информационных технологий (Кахруманова З.Н.), а также региональным центрам развития и структурным подразделениям Банка России, обеспечивающим сопровождение и поддержку систем, взаимодействующих с платежной системой Банка России, при проведении работ по внедрению выпусков ПО обеспечить поддержку пользователей структурных подразделений Банка России, указанных в пунктах 9 и 10 приказа.
4. Структурным подразделениям ЦА БР, при необходимости реализации утвержденных ФТ на изменение программного обеспечения, для которых определен источник финансирования, в сроки выпусков ПО, определенные пунктом 2.3 приказа, по истечении сроков, установленных пунктом 1 приказа, направлять утвержденные ФТ в Департамент информационных технологий после согласования с первым заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы организации и функционирования национальной платежной системы и обеспечения автоматизации и информатизации деятельности структурных подразделений Банка России.
5. Департаменту информационных технологий (Кахруманова З.Н.) обеспечивать организацию работ по внедрению внеплановых выпусков ПО в случае обращения структурного подразделения центрального аппарата Банка России, согласованного с первым заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы организации и функционирования национальной платежной системы и обеспечения автоматизации и информатизации деятельности структурных подразделений Банка России.
6. Департаменту безопасности Банка России (Петрищев С.В.) обеспечить организацию работ по внедрению внеплановых изменений УК СЗИ в случае обращения структурного подразделения центрального аппарата Банка России, согласованного с первым заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы организации и функционирования национальной платежной системы и обеспечения автоматизации и информатизации деятельности структурных подразделений Банка России.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Департамента информационных технологий Кахруманову З.Н.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель Председателя Банка России | |  | О.Н. Скоробогатова | |
|  | Визуализация ЭП (Не удалять) | | |  |