**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Департамента информационных технологий Банка России

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Тищенко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ПЛАН**работ по реализации в ПК АРМ КБР, ПК АРМ ПУР, ПК КБР-С возможности использования СУБД ЛИНТЕР для хранилища ЭС и служебной информации.

| № п/п | **Наименование работы** | **Исполнитель** | **Сроки выполнения** | **Форма завершения** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Предпроектная стадия** | | | | |
|  | Получение полного дистрибутива СУБД ЛИНТЕР с программной документацией | ДИТ | 15.11.2016 | Установочный комплект и документация |  |
|  | Изучение СУБД. Установка и настройка. Исследование вопросов обеспечения информационной безопасности.  Создание стенда разработки | ООИ Рязань | 25.12.2016 | Стенд разработки |  |
|  | Изучение методов программирования взаимодействия прикладного ПО с СУБД ЛИНТЕР. Выработка проектных решений. | ООИ Рязань | 31.01.2017 | Отчет о проведенных работах |  |
|  | **Техническое задание** | | | | |
|  | Разработка Технического задания на развитие в соответствии с ГОСТ 19.201-78 | ООИ Рязань | 20.02.2017 | Проект ТЗ на развитие |  |
|  | Согласование Технического задания на развитие | ДИТ, ГУБиЗИ, | 15.03.2017 | Замечания и предложения к проекту ТЗ на развитие |  |
|  | Корректировка Технического задания на развитие по замечаниям и предложениям | ООИ Рязань | 30.03.2017 | Скорректированный проект ТЗ на развитие |  |
|  | Утверждение Технического задания на развитие | ДИТ, ГУБиЗИ | 15.04.2017 | Утвержденное ТЗ на развитие |  |
|  | **Проектирование и разработка** | | | | |
|  | Разработка программного обеспечения и документации в соответствии с РД и ГОСТ 19 серии | ООИ Рязань | В сроки, установленные ТЗ | Установочные комплекты ПО АРМ КБР и программная документация |  |
| **4.** | **Ввод в действие** | | | | |
| 4.1 | Разработка программы и методики испытаний | ООИ Рязань | В сроки, установленные ТЗ | Проект документа |  |
| 4.2 | Согласование программы и методики испытаний | ДИТ, ГУБиЗИ | В сроки, установленные ТЗ | Утвержденная ПМИ |  |
| 4.3 | Предварительные испытания | По решению Банка России | В сроки, установленные ТЗ | Акт готовности к опытной эксплуатации |  |
| 4.4 | Доработка ПО и документации по результатам предварительных испытаний | ООИ Рязань | В сроки, установленные ТЗ | Доработанные ПО и документация | Срок устанавли­вается в Акте готовности к опытной эксплуатации |
| 4.5 | Опытная эксплуатация | По решению Банка России | В сроки, установленные ТЗ | Акт о завершении работ в режиме опытной эксплуатации |  |
| 4.6 | Доработка ПО и документации по результатам опытной эксплуатации | ООИ Рязань | В сроки, установленные ТЗ | Доработанные ПО и документация | Срок устанавли­вается в Акте о завершении работ в режиме опытной эксплуатации |
| 4.7 | Приемочные испытания | По решению Банка России | В сроки, установленные ТЗ | Акт готовности к постоянной эксплуатации |  |

*Согласовано:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора Департамента – директор Центра развития  Департамента информационных технологий Банка России | Заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России | Управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва |
| З.Н. Кахруманова | А.М. Сычев | М.В. Одинцова |