## Slide 1: ДПУ-П-07 Развитие банковских сервисов полевых учреждений Банка России, Обеспечиваемых типовым программным комплексом Специализированная автоматизированная банковская система (САБС)
ЛЕГЕНДА ДК
Базовые сроки
Предвар. сроки
Позднее окончание
Раннее начало
Веха
дд.мм.гггг дд.мм.гггг
Сдвиг относительно базового плана
дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
Выполнение началось
дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
Задача выполнена
Наименование задачи
Начало
Окончание
3.5.1
Новая модификация ТПК САБС внедрена в промышленную эксплуатацию
21.07.2022*
06.04.2022*
21.07.2022*
06.06.2022*
3.5
Доработка ТПК САБС
31.03.2022*
02.09.2021*
21.07.2022*
05.04.2022*
3.4
Комплект технорабочей документации утвержден
31.05.2022*
09.06.2021*
31.05.2022*
01.09.2021*
3.3
Проведение закупочных процедур и заключение договора
01.03.2021*
12.04.2021*
26.04.2021*
08.06.2021*
3.2
Проведение RFI на доработку документации и САБС
28.01.2021*
15.03.2021*
26.02.2021*
09.04.2021*
3.1
Разработка и утверждение "Задания на выполнение работ по разработке технического задания на развитие САБС и приве ...
01.09.2020*
12.10.2020*
27.01.2021*
12.03.2021*
3
Этап 3
01.09.2020*
12.10.2020*
21.07.2022*
04.08.2022*
2.5.1
Новая модификация ТПК САБС внедрена в промышленную эксплуатацию
20.09.2021*
21.06.2021*
20.09.2021*
21.06.2021*
2.5
Доработка ТПК САБС
18.05.2021*
15.02.2021*
20.09.2021*
21.06.2021*
2.4
Проведение закупочных процедур на доработку САБС и заключение договора
27.04.2021*
19.01.2021*
24.06.2021*
18.03.2021*
2.3
Утверждение бюджета 2-го этапа
01.03.2021*
16.11.2020*
26.04.2021*
18.01.2021*
2.2
Проведение RFI по доработке САБС 2-го этапа
16.10.2020
11.12.2020
13.11.2020
2.1
Определение перечня работ 2-го этапа. Разработка и утверждение функциональных требований 2-го этапа
04.09.2020
29.10.2020
2
Этап 2
04.09.2020*
20.09.2021*
21.06.2021*
1.4.1
Новая модификация ТПК САБС внедрена в промышленную эксплуатацию
22.03.2021
22.03.2021
1.4
Доработка ТПК САБС
16.11.2020
22.03.2021
1.3
Проведение закупочных процедур на доработку САБС и заключение договора
27.10.2020
19.10.2020
22.12.2020
14.12.2020
1.2
Разработка, согласование и утверждение паспорта проекта
22.05.2020
26.10.2020
16.10.2020
1.1
Разработка и утверждение ФТ 1-го этапа, проведение (RFI)
09.01.2020
31.07.2020
1
Этап 1
09.01.2020
22.03.2021
2020 год
I
II
III
IV
2021 год
I
II
III
IV
2022 год
I
II
III
IV
Новое
Исключенное