## Лист1
№ п/п | Оказание услуг | Роль привлекаемого к выполнению работ специалиста* | Стоимость услуг специалиста с учетом НДС, рублей | Трудоемкость чел. дней | Стоимость с учетом НДС, рублей
1 | Разработка документа "Концептуальный дизайн системы" | Руководитель проекта | 23600 | 30 | 708000 | 10% | 3540000 | 26818.1818
|  | Конструктор | 18880 | 70 | 1321600
|  | Ведущий аналитик | 18880 | 80 | 1510400
2 | Разработка ТЗ на создание АС ПБО | Руководитель проекта | 23600 | 120 | 2832000 | 40% | 14160000
|  | Конструктор | 18880 | 320 | 6041600
|  | Ведущий аналитик | 18880 | 280 | 5286400
3 | Разработка и согласование документов технорабочего проекта | Руководитель проекта | 23600 | 150 | 3540000 | 50% | 17700000
|  | Конструктор | 18880 | 400 | 7552000
|  | Ведущий аналитик | 18880 | 350 | 6608000
4 | Разработка программного обеспечения (ПО) АС ПБО | Руководитель проекта | 23600 | 215 | 5074000 | 88% | 389400000 | 1041176.4706
|  | Ведущий аналитик | 18880 | 2000 | 37760000
|  | Аналитик | 14750 | 3200 | 47200000
|  | Ведущий разработчик | 18880 | 5400 | 101952000
|  | Разработчик | 14160 | 7100 | 100536000
|  | Тестировщик | 12390 | 6300 | 78057000
|  | Технический писатель | 11800 | 1599 | 18868200
5 | Проведение стендовых испытаний | Аналитик | 14750 | 270 | 3982500 | 4% | 17700000 | 47326.2032
|  | Разработчик | 14160 | 500 | 7080000
|  | Тестировщик | 12390 | 540 | 6690600
6 | Проведение предварительных испытаний, устранение выявленных замечаний | Руководитель проекта | 23600 | 16 | 377600 | 2% | 8850000
|  | Ведущий аналитик | 18880 | 80 | 1510400
|  | Аналитик | 14750 | 120 | 1770000
|  | Разработчик | 14160 | 190 | 2690400
|  | Тестировщик | 12390 | 200 | 2478000
7 | Подготовка пользователей | Аналитик | 14750 | 240 | 3540000 |  | 13275000
|  | Разработчик | 14160 | 355 | 5026800
|  | Тестировщик | 12390 | 380 | 4708200
8 | Проведение опытной эксплуатации, устранение выявленных замечаний | Руководитель проекта | 23600 | 20 | 472000 | 4% | 17700000
|  | Ведущий аналитик | 18880 | 160 | 3020800
|  | Аналитик | 14750 | 230 | 3392500
|  | Разработчик | 14160 | 410 | 5805600
|  | Тестировщик | 12390 | 400 | 4956000
9 | Проведение приёмочных испытаний, устранение выявленных замечаний | Руководитель проекта | 23600 | 16 | 377600 | 2% | 8850000
|  | Ведущий аналитик | 18880 | 80 | 1510400
|  | Аналитик | 14750 | 120 | 1770000
|  | Разработчик | 14160 | 190 | 2690400
|  | Тестировщик | 12390 | 200 | 2478000
ИТОГО, рублей* |  |  |  |  | 491175000
в том числе НДС (18%), рублей |  |  |  |  | 74925000