## Slide 1: ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА ДБУиО-П-4 СОЗДАНИЕ АС БУ
Контрольные точки
Дорожные карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  | 
IV кв. |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | I кв. |  |  | II кв. | 
1 ЭТАП. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЗ И ТРП |  |  |  | 
1 |  | Предпроектное обследование | 02.11.2016 | 21.02.2017
2 |  | Детальное обследование | 21.11.2016 | 01.05.2017
3 |  | Установка тестовых и миграционных сред | 23.01.2017 | 28.02.2017
4 |  | Предварительное техническое задание (ПТЗ) | 21.11.2016 | 16.12.2016
5 |  | Разработка и согласование ТЗ | 16.01.2017 | 01.05.2017
6 |  | Разработка и согласование ТП | 16.01.2017 | 01.05.2017
7 |  | Обучение проектной команды | 01.12.2016 | 30.03.2017
2 этап. Разработка АС БУ, рабочее проектирование |  |  |  | 
8 |  | Разработка АС БУ | 16.01.2017 | 29.09.2017
9 |  | Доработка смежных систем АС БУ | 16.01.2017 | 15.09.2017
10 |  | Настройка схемы | 01.03.2017 | 30.09.2017
11 |  | Компонентное тестирование | 01.05.2017 | 30.09.2017
12 |  | Миграция данных | 01.07.2017 | 30.09.2017
3 Этап. Внедрение АС БУ |  |  |  | 
13 |  | Обучение пользователей | 01.07.2017 | 30.10.2017
14 |  | Установка промышленной среды | 01.09.2017 | 30.09.2017
15 |  | Предварительные испытания | 01.10.2017 | 30.10.2017
16 |  | Разработка и согласование графика перевода подразделений на АС БУ | 01.10.2017 | 30.10.2017
17 |  | Опытная эксплуатация (ОЭ) в ЦА, пилотный проект и перевод подразделений 1 группы | 01.11.2017 | 08.01.2018
18 |  | Приемочные испытания (ПИ) | 15.01.2018 | 31.01.2018
19 |  | Перевод АС БУ в промышленную эксплуатацию (ПЭ) | 01.02.2018 | 08.02.2018
20 |  | Переход на АС БУ 2-ой группы | 09.02.2018 | 01.05.2018
Предпр. обследование
Среды
Детальное обследование
Обучение
Техническое задание
Технический проект
Разработка АС БУ
Тестирование
Миграция данных
Настройка системы
Обучение
ОЭ в ЦА
ПИ
№ | Контрольная точка | Дата начала | Дата завер.
Завершение этапа 3
08.02.2018
Завершение этапа 2
01.10.2017
2
Доработка смежных систем
Готовность КТС
Банка России
09.01.2017
Готовность КТС
Банка России
01.04.2017
3
Предварительные испытания
ПТЗ
ПЭ
1
Переход на АС БУ
2-ой группы
Завершение этапа 1
01.05.2017
График перевода подразделений
Установка промышленной среды
может быть скорректирован с учетом п.16, но не позднее 01.05.18
может быть скорректирован с учетом п.16, но не позднее 01.05.18

## Slide 2: Зависимости ПРОЕКТА ДБУиО-П-4 СОЗАДНИЕ АС БУ
Зависимости этапов |  |  | 
№ | Задача | Зависит от | Комментарий
1 | Установка тестовых и миграционных сред | Готовность КТС Банка России | Для того, чтобы подготовить тестовые и миграционные среды необходима готовность комплекса технических средств на стороне Банка России
2 | Доработка смежных систем для АС БУ | Готовность предварительного ТЗ на АС БУ | Для того, чтобы начать доработку смежных систем для АС БУ необходима готовность предварительного ТЗ на АС БУ
3 | Настройка системы | Готовность КТС Банка России | Для того, чтобы приступить к настройке системы для тестовой эксплуатации необходима готовность КТС Банка России.