## Slide 1: Проектный комитет № 17 18.04.2018
ДБУиО-П-4
«Создание автоматизированной системы бухгалтерского учета (АС БУ)»
Куратор: Кружалов А.В.
Заказчик: Сергеева Д.В.
Руководитель проекта: Сергеева Д.В.

## Slide 2
Вводная часть
1
Поручения, данные на предыдущем заседании Проектного комитета
Статус выполнения проекта
2
Участники проекта
4
Общий статус проекта
5
Решения и краткосрочный план действий
Бюджет проекта
6
Решения
7
Краткосрочный план действий
Повестка заседания № 16 Проектного комитета по проекту ДБУиО-П-4 «Создание автоматизированной системы бухгалтерского учета»
3
Цели, задачи и границы проекта

## Slide 3
Используемые обозначения
Портфель проектов | 
Этапы реализации проекта | 
 | Работы по этапу завершены
 | Работы по этапу выполняются
 | Работы по этапу не начались
Риски проекта | 
 | Проект выполняется в соответствии с установленными параметрами
 | По проекту выявлены несущественные отклонения основных параметров
 | По проекту выявлены существенные отклонения основных параметров
Контрольные точки | 
дд.мм.ггг | Сроки выполнения этапов
дд.мм.гггг | Этап выполнен в срок
дд.мм.гггг дд.мм.гггг | Срок изменен
Статус проекта | 
 | Проект выполняется в соответствии с установленными сроком, бюджетом и содержанием, рисков по проекту не выявлено
 | По проекту выявлены несущественные отклонения от утвержденных параметров: - сдвиг срока контрольного события или завершения проекта менее 3-х месяцев - увеличение бюджета менее 9 млн. рублей - увеличение требований, приводящее к соответствующему сдвигу срока, увеличению бюджета.
 | По проекту выявлены существенные отклонения от утвержденных параметров: - сдвиг срока контрольного события или завершения проекта более 3-х месяцев, - увеличение бюджета более 9 млн. рублей - увеличение требований, приводящее к соответствующему сдвигу срока, увеличению бюджета.
«Дорожная карта» | 
 | Срок согласован
 | Предварительный срок
 | Перенос срока
 | Перенос срока в меньшую сторону
 | Веха
 | Перенос вехи

## Slide 4: Статус выполнения поручений комитетов проектного управления
№ п/п | Наименование, дата и номер заседания комитета | Поручение | Срок | Ответственный | Статус
1 | Заседание от 22.02.2018 № 16 | направить запрос на изменение в паспорт проекта на утверждение Куратору в срок до 07.03.2018. |  | ДБУиО (Тимофеев А.Ю.) | 
2 | Заседание от 22.02.2018 № 16 | направить запрос предложений (RFI) по ПК БУ ЗК поставщикам, ранее участвовавшим в конкурсе по созданию АС БУ до 28.02.2018. |  | ДБУиО (Тимофеев А.Ю.) | 
Поручение выполнено
Поручение в процессе выполнения

## Slide 5: Участники проекта
IT-лидер
Кахруманова З.Н.
Руководитель проекта
Сергеева Д.В.
Куратор проекта
Кружалов А.В.
IT-архитектор
Фаретдинов М.Г.
Центр развития
Ростовский В.В.
Евсенкин Д.В.
Джексембаев М.М.
Нестеров А.Н.
Функциональный заказчик
Сергеева Д.В.
Заказчик
Сергеева Д.В.
Проектный комитет:
Сергеева Д.В., Канева Н.В., Перестенко О.В., Кахруманова З.Н., Попов А.А., Сычев А.М., Верейкин С.В., Петрова Н.В., Тихоненко Е.В.,
Тимофеев А.Ю., Ильина В.Е.,
Кубышин Д.В., Беляков Ю.А.,
Платонов Р.А., Костинская Д.В.
Команда Заказчика:
Тимофеев А.Ю.
Верейкин С.В.
Грановская И.Ю.
Петрова Н.В.
Вовлеченные стороны проекта:
ГУБиЗИ – Сычев А.М.,
Костинская Д.В.
ФД – Кубышин Д.В.
ДКП – Ильина В.Е.
ДНДО – Платонов Р.А.
ОД – Канева Н.В.,
Попов А.А.
ДПУ – Тихоненко Е.В.
ДНПС – Перестенко О.В.
ЦЭС
Акимов К.А.
Зайцев М.Э.

## Slide 6: Цели, задачи и границы проекта
Цели проекта:
повышение качества бухгалтерской информации;
повышение производительности труда за счет автоматизации процессов бухгалтерской
деятельности в Банке России;
обеспечение оперативности и доступности бухгалтерских данных;
рациональное использование трудовых, материальных и денежных ресурсов.
Задачи проекта:
  создание новой автоматизированной системы для обеспечения автоматизации
  деятельности бухгалтерской службы в Банке России.
Границы проекта:
разработка функциональных требований на АС БУ;
проведение конкурса, по выбору интегратора (в том числе разработка тестового задания,
выполнение тестового задания претендентами и проведение демонстраций);
разработка документации технорабочего проекта в соответствии с ГОСТ 34.602-89
«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
разработка автоматизированной системы в соответствии с требованиями;
разработка регламентирующих документов по сопровождению и эксплуатации АС БУ;
разработка регламентов выгрузки информации из эксплуатируемых в настоящее время АС и
их загрузка в АС БУ;
ввод АС БУ в действие.

## Slide 7: Общий статус проекта
2
3
Заказчик | Сергеева Д.В.
Функциональный заказчик | Сергеева Д.В.
Руководитель проекта | Сергеева Д.В.
IT-лидер | Кахруманова З.Н.
Общий статус | Сроки | Бюджет | Требования
 |  |  | 
Сроки | План | Прогноз
Начало | 27.07.15 | 27.07.15
Завершение зад. 1 очереди зад. 2 очереди | 01.06.18 01.12.18 | 01.08.18 01.12.18
Внешний бюджет | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого
ПКЗ | 0 | 265 488 441 | 215 822 400 | 574 015 020
Смета | 0 | 66 104 178 | 26 600 000 | 
Итого | 0 | 331 592 619 | 242 422 400 | 
Текущий статус | 
Текущий статус: Утвержден Акт приемки АС БУ в постоянную эксплуатацию. | Следующие шаги: Проведение работ по устранению замечаний, зафиксированных в Акте приемки АС БУ в постоянную эксплуатацию; Проведение работ по переводу на АС БУ БПУ и ГУ; Проведение работ по переводу в АС БУ бухгалтерского учета операций с финансовыми инструментами 2-ой очереди.
Контрольные события |  |  | 
№ | Наименование | Дата начала | Дата завершения
1 | Подготовка и утверждение ФТ | 01.12.2015 | 12.05.2016
2 | Организация и проведение конкурса | 29.01.2016 | 30.09.2016
3 | Разработка ТЗ и ТРП | 02.11.2016 | 17.08.2017
4 | Разработка АС БУ, рабочее проектирование | 16.01.2017 | 06.10.2017
5 | Предварительные испытания | 01.10.2017 | 15.11.2017
6 | Внедрение в ограниченной зоне (пилотный проект), ОЭ | 20.11.2017 | 08.01.2018
7 | Приемочные испытания | 15.01.2018 | 31.01.2018
8 | Переход на исполь-зование АС БУ для ведения бухгалтерского учета в Банке России | 01.02.2018 | 01.05.2018 01.08.2018*
«Дорожная карта» проекта «Дорожная карта» проекта (задачи первой очереди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  | 
I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  | 
ФТ
Конкурс
ТЗ и ТРП
Разработка АС БУ
Пилотный
проект
П
И
Мы здесь
П
С
И
Переход на
использование
АС БУ
*При условии согласования ФТ и положительных результатах проведения комплексного тестирования

## Slide 8: Общий статус проекта
2
3
Контрольные события |  |  | 
№ | Наименование | Дата начала | Дата завершения
1 | Планирование и организация работ по созданию ПК БУ ЗК | 28.02.2018 | 26.03.2018
2 | Организация и проведение закупки ПК БУ ЗК | 02.04.2018 | 16.07.2018
3 | Работы по созданию ПК БУ ЗК | 01.07.2018 | 10.10.2018
4 | Внедрение ПК БУ ЗК | 01.10.2018 | 01.12.2018
«Дорожная карта» проекта (задачи второй очереди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  | 
Пл-е и
орг-я
работ
Организация и проведение закупки
ПК БУ ЗК
Работы по созданию
ПК БУ ЗК
Внедрение
ПК БУ ЗК
Мы здесь

## Slide 9
Бюджет проекта

## Slide 10: Открытые вопросы и риски
№ п/п | Дата | Содержание | Статус | Ответственный | Комментарий
1 | 18.04.2018 | Текущий статус выполнения работ по проекту. |  | ДБУиО | 
2 | 18.04.2018 | Текущий статус работ по доработке текущих АС по взаимодействию с АС БУ. |  | ДИТ | 
3 | 18.04.2018 | Согласование запроса на изменение в паспорт проекта № 6 |  | Проектный комитет | 
4 | 18.04.2018 | Согласование изменённого графика перехода на АС БУ. |  | Проектный комитет | 
Открытые вопросы для обсуждения (повестка):

## Slide 11
Решения
№ п/п | Принятое решение | Да/нет | Комментарий
1 | Проектный комитет проинформирован о статусе реализации проекта | да | 
2 | Проектный комитет проинформирован о статусе доработки текущих АС по взаимодействию с АС БУ. | да | 
3 | Согласовать запрос на изменение в паспорт проекта № 6. | да | 
4 | Согласовать изменённый график перевода подразделений на АС БУ. | да | 

## Slide 12
Краткосрочный план действий
№ п/п | Следующие шаги | Плановый срок | Контроль | Ответственный
1 | Направить запрос на изменение в паспорт проекта № 6 на утверждение Куратору | 24.04.2018 | Сергеева Д.В. | ДБУиО (Тимофеев А.Ю.)